## 协同运营
任务 | 开始时间 | 结束时间 | 任务状态 | 负责人 | 备注
需求提报前一阶段问题跟踪整改。 | 2022-09-07 | 2022-09-09 |  | 单志伟
本地研发环境搭建。 | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 李庶衍
需求提报受理分析流程、流程合并等业务梳理、表结构拆分、表模型设计及创建。 | 2022-09-06 | 2022-09-08 |  | 李庶衍
根据新创建表，用代码生成器生成DAO层代码 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  | 常帅杰
需求提报保存接口整改、对接、需前端配合，验证生成代码可用性。 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  | 单志伟、李程飞 | 需求和需求分析部分进行了拆表，相关代码需要重构，前端主要工作是和新接口对接
我的需求查询列表接口 （在多个前端页面都需要调用此接口） | 2022-09-09 | 2022-09-09 |  | 单志伟
我的需求公开接口 | 2022-09-09 | 2022-09-09 |  | 单志伟
需求详情查看接口（在多个前端页面都需要调用此接口） | 2022-09-09 | 2022-09-09 |  | 单志伟
需求池列表查询接口 | 2022-09-09 | 2022-09-09 |  | 常帅杰
需求提报提交申请接口 | 2022-09-09 | 2022-09-09 |  | 常帅杰
需求待办查询接口，先按之前的方式，后面有时间再考虑bpm相关数据的方式 | 2022-09-09 | 2022-09-09 |  | 常帅杰
需求已办查询接口，先按之前的方式，后面有时间再考虑bpm相关数据的方式 | 2022-09-09 | 2022-09-09 |  | 常帅杰
需求提报流程图绘制 | 2022-09-09 | 2022-09-09 |  | 李庶衍
需求合并后分析流程绘制 | 2022-09-09 | 2022-09-09 |  | 李庶衍
流程处理中可能遇到的疑难问题处理 | 2022-09-09 | 2022-09-16 |  | 李庶衍
流程处理中，选择下一节点处理人时，待选用户列表根据当前用户角色变化 | 2022-09-09 | 2022-09-14 |  | 李庶衍 | 可能涉及ISC接口、bpm用户
任务1：流程审批通过接口，需要贯穿受理、分析等流程节点全过程。 | 2022-09-13 | 2022-09-13 |  | 李庶衍
任务2：流程审批拒绝接口，需要贯穿受理、分析等流程节点全过程。 | 2022-09-13 | 2022-09-13 |  | 李庶衍
需求受理接口，依赖任务1、任务2 | 2022-09-13 | 2022-09-13 |  | 常帅杰
需求分析接口，依赖任务1、任务2 | 2022-09-13 | 2022-09-13 |  | 常帅杰
需求执行接口，依赖任务1、任务2 | 2022-09-13 | 2022-09-13 |  | 单志伟
需求评价接口，依赖任务1、任务2 | 2022-09-13 | 2022-09-13 |  | 单志伟
批量受理接口，多批量选择的需求，同时启动多个流程 | 2022-09-14 | 2022-09-15 |  | 常帅杰
需求受理时，需求合并操作接口 | 2022-09-14 | 2022-09-16 |  | 单志伟
按钮权限信息接口，流程处理过程中，根据当前登录用户角色信息，对操作按钮权限进行前后端鉴权处理，无操作权限的按钮前端不展示。 | 2022-09-16 | 2022-09-20 |  | 李庶衍
小组内流程联调测试、bug修改 | 2022-09-19 | 2022-09-22 |  | 李庶衍
需求收藏取消接口 | 2022-09-20 | 2022-09-20 |  | 单志伟
需求收藏接口 | 2022-09-20 | 2022-09-20 |  | 常帅杰
需求追加查询展示接口 | 2022-09-21 | 2022-09-21 |  | 单志伟
重要通知发布接口 | 2022-09-21 | 2022-09-21 |  | 常帅杰
重要通知轮播接口 | 2022-09-22 | 2022-09-22 |  | 单志伟
重要通知查询展示接口 | 2022-09-23 | 2022-09-23 |  | 常帅杰
催办接口，依赖站内信接口 | 2022-09-23 | 2022-09-27 |  |  | 依赖站内信接口
需求监测接口 | 2022-09-23 | 2022-09-27 |  |  | 需前端提供需要哪些数据的相关信息
小组内整体联调测试、bug修改 | 2022-09-27 | 2022-09-30 |  | 全员
方案审核 | 2022-10-08 | 2022-10-08 |  | 常帅杰
需求进展消息推送 | 2022-10-08 | 2022-10-09 |  | 李庶衍
跳转查看需求详情接口 | 2022-10-10 | 2022-10-10 |  | 李庶衍
需求拆分（按照会签） | 2022-10-11 | 2022-10-17 |  | 李庶衍
导入需求 | 2022-10-09 | 2022-10-10 |  | 常帅杰
导出需求 | 2022-10-11 | 2022-10-12 |  | 常帅杰
问题管理 | 2022-10-13 | 2022-10-14 |  | 常帅杰
问题检索 | 2022-10-17 | 2022-10-17 |  | 常帅杰
问题统计（问题数量、提交单位、部门、处理状态、时间）五个图表 | 2022-10-18 | 2022-10-20 |  | 常帅杰
问题转需求 | 2022-10-18 | 2022-10-19 |  | 李庶衍
新闻内容管理 | 2022-10-08 | 2022-10-09 |  | 单志伟
新闻发布管理，列表查询 | 2022-10-10 | 2022-10-11 |  | 单志伟
用户咨询管理 | 2022-10-12 | 2022-10-13 |  | 单志伟
咨询检索 | 2022-10-14 | 2022-10-14 |  | 单志伟
咨询答复 | 2022-10-17 | 2022-10-17 |  | 单志伟
咨询统计（咨询数量、提交单位、部门、处理状态、时间）五个图表 | 2022-10-18 | 2022-10-20 |  | 单志伟
联调测试，BUG整改，规划组审计 | 2022-10-21 | 2022-10-25 |  | 全员
说明：
1、接口负责人、开发接口、完成接口文档，swagger的接口文档需要整理成word、要形成交付物
2、接口对接人需要前端对接，直接与李程飞沟通,要前后端功能联调后正常运行才算完成任务
3、前端的工作任务，上述任务25及之前的部分，主要和新调整后的接口对接。之后的任务需要相关页面的开发，这部分请前端制定一个开发任务